共青团山西省委

文件

山西省青年联合会

山西省学生联合会

晋团联发〔2014〕7号

关于全面开展“奋斗的青春最美丽”

系列活动的通知

各市团委，省直、国防、国资委团委，各高等院校、驻晋单位团委，省军区、省武警总队政治部组织处，省青联各团体会员单位，各青年协会：

为深入贯彻落实党的十八大和十八届三中全会及习近平总书记系列讲话精神，激励全省广大青年自觉投身全省转型跨越发展实践，共青团山西省委、山西省青年联合会、山西省学生联合会决定联合开展“奋斗的青春最美丽”系列活动。希望各相关单位、团体接到通知后，按照活动实施方案的具体要求，精心组织，深入挖掘，确保活动圆满成功。

联系人：李文君  刘峣

电  话：0351-4165096

传  真：0351-4180039

邮  箱：xcb404@126.com

地  址：太原市青年路8号团省委宣传部（邮编030001）

附  件：1、“奋斗的青春最美丽”系列活动实施方案；

2、“新·青春故事”人物登记表；

3、《山西青年报》编委与各市对接表。

共青团山西省委    山西省青年联合会   山西省学生联合会

2014年3月6日

附件1

“奋斗的青春最美丽”系列活动实施方案

一、指导思想

深入贯彻党的十八届三中全会和习近平总书记系列讲话精神，落实团中央十七届二中全会精神，紧扣省委十届五次全会“加快推进转型综改试验区建设”战略部署，创新工作方式，提高团的吸引力、凝聚力,以典型引路的方式，团结带领广大青年在全省转型跨越主战场发挥生力军作用。

- 活动主题

创新 创业 创优

- 活动目的

积极贯彻习近平总书记“深化中国梦学习教育，关键是讲好故事”的重要精神，按照袁纯清书记提出“讲好‘当代山西故事’”的要求，以“讲故事，明道理”为基本思路，通过讲述青年身边可亲可近可学的青春励志故事，用“中国梦”的共同理想感召青年，用社会主义核心价值观引领青年，用全省转型跨越主旋律激励青年。

四、活动时间

发现“新·青春故事”：2月下旬——4月中旬；

推选山西“新青年”：4月中旬——5月4日；

分享山西“新青年”时代精神：5月4日——10月。

五、活动安排

第一阶段：发现“新·青春故事”（2014年2月24日—4月中旬）

1、2月24日—3月10日全省共青团系统下发通知，各级各系统团组织在本地区、本单位挖掘和推报新青春故事，山西青年报11位编委分别带队与各团市委直接对接（对接表见附件），前往一线采写典型。

2、3月10日，各媒体统一发布活动启动消息，并参与媒体联动寻找，通过电视、报纸、网络、户外等宣传方式，共同征集触动内心的新青春故事；3月20日开始，由山西青年报牵头整理，3月20日—4月10日在各大媒体平台“发现＋展示”新青春故事。

第二阶段：推选山西“新青年”（4月中旬—5月4日）

1、4月10日，由组委会组织评选出本次活动“最受关注的20个新青春故事”；各大媒体发起新青年时代精神大讨论，配合召开“新青年”时代精神研讨会。

2、4月中旬，由山西电视台为最受关注的20个新青春故事制作微记录短片；4月15日—5月3日在山西卫视、黄河电视台、山西影视频道、山西科教频道、山西公共频道、山西经济频道以及网络新媒体滚动播放最受关注20个新青春故事微记录短片。

3、4月底，组织新老山西青年代表，在山西电视台录制专题晚会。

第三阶段：分享山西“新青年”时代精神（5月初—10月）

组织典型青年组成分享团开展走进校园、走进企业、走进社区、走进乡村系列活动，以及新媒体交流活动，与广大青年分享青春故事，讲述自己的学习、成长、成才梦想，激励广大青年立志为实现梦想努力，为转型跨越奋斗。市、县（区）两级团组织也要采用报告会、研讨会、节目访谈等形式，组织各类青年典型深入基层开展分享。

六、推报人选基本条件

1、故事人物应为14—40周岁（1974年1月1日之后出生）山西籍青年和青年集体（包括现在海外、省外山西籍青年），或在山西居住或工作三年以上的外籍青年；

2、故事人物积极拥护中国共产党的领导，坚持党的基本路线，热爱社会主义祖国；

3、故事应展示当代青年投身转型综改区建设，在全面建成小康社会进程中创新创业、奋发有为、励志追梦的青春事迹；

4、故事应体现当代青年信念坚定、开拓进取，志存高远的精神追求，勤奋钻研、爱岗敬业、创新创造的职业操守，修身立德、热心公益、甘于奉献的道德风尚；

5、要重点推荐新行业、新型组织中涌现出来的青年、青年组织的青春励志故事。要注意收集从本地走出去，在省外、海外取得突出成绩的青年典型故事。

七、具体工作安排

1、各市、各系统团组织要在3月10日前，联系本地、本单位媒体，特别是利用新媒体手段统一宣传此项活动，广泛张贴活动宣传海报（电子版本月下发），设计特色活动开展本地、本单位的征集活动；

2、集中力量深入挖掘、广泛征集青年励志事迹。3月20日前各市向活动组委会推荐10个代表本地区青年精神风貌的“新·青春故事”。各大型企业、省直机关、高校3月20日前向省国资委团委、省直团工委、省学联推选3个青春励志故事，由省国资委团委、省直团工委、省学联综合评价筛选，向组委会推报10个。国防、各驻晋单位团委，省军区、省武警总队政治部组织处分别向组委会推报3个典型故事。省青联推报10个典型故事；

3、4月—5月，各市、各系统团组织要充分利用传统媒体和新媒体力量，进行本地区、本单位“新·青春故事”和“新青年”典型的宣传活动，鼓励用漫画、微电影、微访谈等青年喜闻乐见的方式进行宣传、分享。“五四”期间要设计相关主题活动；

4、5月—10月组织本地、本单位的“新青年”典型深入各地普通青年当中分享青春奋斗故事。

八、有关要求

1、提高认识，精心组织。“奋斗的青春最美丽”系列活动是贯穿2014全年全省共青团的重点活动，是共青团充分利用新媒体联系青年和选拔青年典型的积极创新，是按照省委、团中央要求，选树新时期青年典型，在青少年中营造崇尚先进、学习先进的良好风气的重要工作。各级、各系统团组织要深刻认识此次活动的重要性，将此次活动作为推进青年典型工作和新媒体运用的有力抓手，按照活动要求统一行动、扎实抓好，确保活动“五四”期间在全省形成声势，取得成效。

2、推报人物结构合理。各市推选要注意推选人物的整体结构的平衡，应涵盖经济、社会、文化、环保、公益等多方面，人物要包括工农商学、新组织等各个层面，防止故事在经济等热门领域扎堆的现象。各系统团组织也要拓展思路，选准角度，丰富推选故事的类型，挖掘青年事迹的多重内涵。

3、与团属媒体对接合作。为更好的帮助各级团组织深入开展活动，团省委组织山西青年报编委与各市对接（对接表附后），一对一的协助各市开展策划特色活动、开展典型挖掘、故事采写等工作。省学联、国资委、省直接通知后于3月10日前确定一批重点联系单位，报团省委宣传部协调山西青年报对接。各团组织要及时沟通，加强联系，争取集思广益、拓展思路，进行有益的工作探索。

4、积极创新尝试，加强总结积累。活动开展过程中，要注重传统和新工作方式的结合，要按照团中央《全面深化改革进程共青团工作五年发展纲要》提出的“培育新青年、创造时代新业绩、服务青年新需求、激发组织新活力、凝聚社会新组织、进军网络新媒体、锤炼团干新风貌”的目标，认真思考，积极创新，将此次活动作为一次深入青年的调查研究，及时总结、思考、讨论活动中发现的问题和积累的工作经验，形成一批研究成果、新媒体文化产品和工作机制。

附件2

“新·青春故事”人物登记表

| 姓 名 |  |  | 性别 |  |  | 民族 |  | 照 片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  |  | 学历 |  |  | 学位 |  |  |
| 政治面貌 |  |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |
| 工作单位及职务 |  |  |  |  |  |  | 职称 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |
| 联系 方式 | 移动电话 |  |  |  | 传 真 |  |  |  |
|  | 固定电话 |  |  |  | E-mail |  |  |  |
| 青春故事梗概： |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 备 注 |  |
| --- | --- |

填表说明：请在“备注”栏中注明“×××组织推荐”或“×××媒体推荐”。

附件3

《山西青年报》编委与各市对接表

| 地 市 | 青年报负责人 | 联系方式 | 地市对接人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 太 原 | 张 伟 | 13834565008 | 申 华 | 18835186889 |
| 大 同 | 吴 佳 | 18635190291 | 郝 玮 | 18613537313 |
| 阳 泉 | 宋 洁 | 13007018770 | 马 静 | 18935320013 |
| 长 治 | 陆祁国 | 13934532725 | 王晓恩 | 18935335511 |
| 晋 城 | 左林佳 | 13099091999 | 栗 娜 | 18603569229 |
| 朔 州 | 仝振宇 | 13068081822 | 安泽龙 | 13623490555 |
| 忻 州 | 贺 虹 | 13834206252 | 李娇燕 | 18636002131 |
| 吕 梁 | 李利中 | 13934165324 | 温小军 | 18636458641 |
| 晋 中 | 马华榕 | 13834145355 | 王晓璐 | 18803549015 |
| 临 汾 | 樊学文 | 13935179508 | 吴红霞 | 13835736661 |
| 运 城 | 徐俊斌 | 13934564021 | 刘 静 | 18935087711 |

主题词：奋斗的青春  活动  通知

共青团山西省委办公室                 2014年3月6日印发

（共印180份）